## Hoja1
No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | PLAZO INICIAL (MESES) | MESES DE RETRASO | TIEMPO TOTAL DE RETRASO (AÑOS) | VALOR CONVENIO | COSTOS ADICIONALES A LA OBRA
1 | CESAR | Agustín Codazzi | construccion de pavimento en concreto rigido en diferentes sectores del municipio de codazzi-cesar | 2022-10-06 | 2024-04-11 | 4 | 14.1667 | 1.1806 | 1722177372 | NO
2 | Valle del Cauca | Andalucía | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | 2018-10-16 | 2023-03-10 | 3 | 49.8 | 4.15 | 33406500 | 21019543
3 | Norte de Santander | Arboledas | Pavimentación vías urbanas municipio de Arboledas - Norte de Santander | 2022-07-25 | 2024-02-08 | 6 | 12.4333 | 1.0361 | 1689496599 | NO
4 | ANTIOQUIA | Arboletes | Construcción de plaza de mercado del municipio de arboletes antioquia | 2022-03-22 | 2024-07-19 | 12 | 15.9 | 1.325 | 6673502753 | NO
5 | Bolívar | Arenal | Construcción de pavimento en concreto rígido en el corregimiento de Buenavista, municipio de Arenal - Bolívar | 2023-03-21 | 2024-02-08 | 4 | 6.5667 | 0.54722 | 1950000000 | NO
6 | ATLÁNTICO | BARANOA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 15 Y 17 INCLUYENDO PUENTE VEHICULAR TIPO LOZA MACIZA, CALLE 16 ENTRE CARRERAS 21 Y 22, CARRERA 21A ENTRE CALLES 15 Y 16 Y CARRERA 21 ENTRE CALLES 12 Y 13D. | 2017-05-22 | 2024-07-05 | 12 | 73.4333 | 6.1194 | 4247091084.67 | NO
7 | Atlántico | Baranoa | Construcción De Pavimento Rígido En Concreto Hidráulico De Vías Urbanas En El Barrio Topacio En El Municipio De Baranoa - Atlántico | 2022-06-13 | 2024-07-25 | 6 | 19.4 | 1.6167 | 2500000000 | NO
8 | Atlántico | Baranoa | Mejoramiento de vias urbanas en pavimento rigido ubicadas en el municipio de Baranoa - departamento del Atlantico | 2022-03-02 | 2024-07-26 | 6 | 22.8 | 1.9 | 3771481380 | NO
9 | Valle del Cauca | Bugalagrande | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el Municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-25 | 3 | 66.3 | 5.525 | 3280479 | NO
10 | Magdalena | Chibolo | Mejoramiento de condiciones de vivienda | 2019-05-06 | 2022-10-28 | 8 | 33.7333 | 2.8111 | 1694915253 | NO
11 | TOLIMA | Coello | Remodelación vía de acceso principal con andenes desde el puente sobre el rio Coello hasta la Cra 3 Con Cll 2 Fase 1 Coello - Tolima | 2022-07-25 | 2024-01-30 | 3 | 15.1667 | 1.2639 | 791386958 | NO
12 | TOLIMA | Coello | Remodelación vía de acceso principal con andenes desde el puente sobre el rio Coello hasta la Cra 3 Con Cll 2 Fase II Coello - Tolima | 2022-07-25 | 2024-01-30 | 2 | 16.1667 | 1.3472 | 777942771 | NO
13 | Córdoba | Cotorra | Ampliacion Y Remodelacion De La Institución Educativa El Carmen Del Municipio De Cotorra - Córdoba | 2019-07-08 | 2024-04-29 | 14 | 43.7 | 3.6417 | 4989354297 | NO
14 | Nariño | Cumbitara | Pavimentación En Concreto Rígido Del Casco Urbano De Cumbitara Y Del Centro Poblado De Pisanda, 2 Etapa Municipio De Cumbitara - Nariño | 2022-06-10 | 2024-05-28 | 8 | 15.6 | 1.3 | 3263873227 | NO
15 | Bolívar | El Carmen de Bolivar | Mejoramiento en pavimento rígido en la Cra 57 entre Cll 22 y Cll 25 en el Carmen de Bolívar - Bolívar | 2023-07-17 | 2024-02-26 | 4 | 3.3 | 0.275 | 700354571 | NO
16 | MAGDALENA | El Reten | Mejoramiento en pavimento rígido de las vías urbanas de la cabecera municipal del municipio del Reten - Magdalena | 2022-03-07 | 2024-02-22 | 10 | 13.5 | 1.125 | 3782049312 | NO
17 | Santander | Galan | Construcción plaza de mercado para el municipio de Galán - Santander | 2022-07-06 | 2024-02-14 | 8 | 11.2667 | 0.93889 | 2003798163 | NO
18 | Antioquia | Gomez Plata | Rehabilitacion y mejoramiento de vias y espacio publico urbanos en la cabecera del municipio de gomez plata – ant. | 2022-08-02 | 2024-03-12 | 5 | 14.3333 | 1.1944 | 4073766241 | NO
19 | Nariño | Magui Payan | construcción de vías urbanas en concreto hidraulico en el municipio de magüi payan, departamento de nariño. | 2022-05-02 | 2024-04-24 | 4 | 19.7333 | 1.6444 | 1011689879 | NO
20 | Boyacá | Muzo | Pavimentación De La Vía En Doble Calzada Jardín Infantil, Estadio Municipal Y Demas Obras Complementarias Del Municipio De Muzo - Boyacá | 2022-08-29 | 2024-06-14 | 5 | 16.5 | 1.375 | 2000000000 | NO
21 | Boyacá | Muzo | Mejoramiento de vias rurales por medio de la implementacion de placa huella en el Municipio de Muzo Departamento de Boyaca | 2022-02-08 | 2024-06-14 | 4 | 24.2 | 2.0167 | 1533330175 | NO
22 | Chocó | Nuquí | Mejoramiento mediante pavimento de las vías urbanas en el barrio La Unión, en el municipio de Nuquí - Chocó | 2022-05-16 | 2024-01-30 | 5 | 15.4667 | 1.2889 | 2232773002 | NO
23 | Sucre | Palmito | Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De La Cll 10. Entre Cra 4A Y Cra 8 En Zona Urbana Del Municipio De San Antonio De Palmito - Sucre | 2022-07-05 | 2024-03-08 | 3 | 17.1 | 1.425 | 1711860767 | NO
24 | Córdoba | Pueblo Nuevo | Proyecto construccion de pavimento en concreto hidraulico en la via pueblo nuevo- carimagua, sector calle larga, en el municipio de pueblo nuevo, cordoba | 2022-05-16 | 2024-07-18 | 10 | 16.0667 | 1.3389 | 5829521649 | NO
25 | META | Restrepo | Mejoramiento Vial En Concreto Rígido De Vías Municipio De Restrepo - Meta | 2022-07-05 | 2024-05-09 | 3 | 19.1333 | 1.5944 | 928987111 | NO
26 | CESAR | Rio de Oro | "construccion de pavimento en concreto rigido en diferentes sectores del municipio de rio de oro departamento del cesar". | 2022-06-21 | 2024-06-25 | 2 | 22.1333 | 1.8444 | 958709389 | NO
27 | SUCRE | Sampues | Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De Las Clls Y Cra Barrio Doce De Octubre, Municipio De Sampués - Sucre | 2022-06-23 | 2024-05-09 | 6 | 16.5333 | 1.3778 | 3000000000 | NO
28 | META | San Juanito | Construcción de Placas huellas en los puntos críticos de las vías rurales del Municipio de San Juanito - Meta | 2022-06-15 | 2024-03-07 | 5 | 15.7333 | 1.3111 | 2873993428 | NO
29 | Valle del Cauca | San Pedro | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el Municipio De San Pedro - Valle Del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-24 | 3 | 66.2667 | 5.5222 | 45492932 | 38845000
30 | Valle del Cauca | Sevilla | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el Municipio De Sevilla - Valle Del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-23 | 3 | 66.2333 | 5.5194 | 16087855 | 12885224
31 | Antioquia | Sonson | Construccion de placa huella En La Via Roblal Arriba Y Roblal Abajo En El Municipio De Sonson | 2022-06-15 | 2024-03-11 | 6 | 14.8667 | 1.2389 | 2075103403 | NO
32 | Boyacá | Sutatenza | Construcción De Vías Urbanas Con Pavimento Rígido En El Municipio De Sutatenza - Boyacá | 2023-03-22 | 2024-04-09 | 4 | 8.5667 | 0.71389 | 1624471448 | NO
33 | Chocó | Tado | Mejoramiento De La Malla Vial Mediante La Pavimentación En Concreto Rígido En Los Barrios San Pedro Y Reinaldo Del Municipio Tadó - Chocó | 2022-03-01 | 2024-06-25 | 12 | 15.8 | 1.3167 | 5600000000 | NO
34 | Bolívar | Talaigua Nuevo | Pavimentación De Vías Urbanas En Concreto Rígido En El Municipio De Talaigua - Bolívar | 2023-02-15 | 2024-05-02 | 3 | 11.5667 | 0.96389 | 1094911940 | NO
35 | CESAR | Tamalameque | Construccion vias urbanas en concreto rigido en sector palmira municipio de Tamalameque departamento del Cesar | 2022-06-23 | 2024-02-27 | 4 | 16.1333 | 1.3444 | 1803120968 | NO
36 | Boyacá | Toca | Mejoramiento Y Mantenimiento De La Red Vial Urbana Localizada Entre La Cll 2 Entre Cra 5 Y Cra 10.Mediante La Construcción De Pavimento Rígido Y Obras Complementarias En El Municipio De Toca - Boyacá | 2022-07-25 | 2024-05-15 | 5 | 16.6667 | 1.3889 | 1057349109 | NO
37 | Valle del Cauca | Toro | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el Municipio De Toro - Valle Del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-22 | 3 | 66.2 | 5.5167 | 42133196 | 33628466
38 | VALLE DEL CAUCA | Tulua | Construccion de pavimento rigido y obras complementarias en el barrio El Paraiso y la urbanizacion San Francisco del municipio de Tulua | 2022-03-01 | 2024-03-13 | 8 | 16.4 | 1.3667 | 6000000000 | NO
39 | Valle del Cauca | Tuluá | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el Municipio De Tuluá - Valle Del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-26 | 6 | 63.3333 | 5.2778 | 344153966 | 294333886
40 | ANTIOQUIA | Urrao | Construcción De Pavimiento Rígido En Vías Urbanos Del Municipio De Urrao - Antioquía | 2022-08-29 | 2024-07-25 | 7 | 15.8667 | 1.3222 | 3230773867 | NO
41 | La Guajira | Urumita | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Los Barrios Raul Lopez. Ulises Rojas. Las Flores Y 14 De Junio En La Cabecera Municipal De Urumita - La Guajira | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 3 | 8.9667 | 0.74722 | 1358332430 | NO
42 | TOLIMA | Venadillo | Adecuación Y Mantenimiento De La Infraestructura De La Plaza De Mercado Del Municipio De Venadillo - Tolima | 2022-10-05 | 2024-04-04 | 4 | 13.9667 | 1.1639 | 934015755 | NO
43 | Valle del Cauca | Yotoco | Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad En Yotoco - Valle Del Cauca | 2018-10-16 | 2024-07-24 | 3 | 66.2667 | 5.5222 | 40416546 | 33851257
Formulas:
FECHA DE ENTREGA = VLOOKUP([NOMBRE DEL PROYECTO],[1]!Tabla1[[#All],[PROYECTO]:[link secop]],5,FALSE)